## Anexo IB-Planilha Orçamentaria
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE APERIBÉ
SETOR DE ENGENHARIA
[5 empty] | BDI : | 23,69% | EMOP | outubro/2022
ANEXO IB - PLANILHA ORÇÁMENTARIA
ITEM | CÓDIGO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN | PREÇO UNITÁRIO SEM BDI | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI | QUANT | VALOR TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO LOCAL
1.1 | 02.020.0001-0 | 19.004.0037-2 | PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,INCLUSIVE PINTURA E SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M² | 553.68 | 684.85 | 2 | 1369.7
1.2 | 1915 |  | MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO JR.,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS . | M² | 103.45 | 127.96 | 7 | 895.72
1.3 | 02.004.0001-0 |  | BARRACAO DE OBRA,COM PAREDES E PISO DE TABUAS DE MADEIRA DE 3ª,COBERTURA DE TELHAS DE FIBROCIMENTO DE 6MM,E INSTALACOES EXCLUSIVE PINTURA,SENDO REAPROVEITADO 2 VEZES | M² | 504.74 | 624.31 | 20 | 12486.2 | area de pavimentaçã 1354
[7 empty] | SUBTOTAL: | 14751.62
2 | REDE DRENAGEM
2.1 | 03.016.0015-1 |  | ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA,EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO RETRO-ESCAVADEIR A,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO | M³ | 11 | 13.61 | 422.67 | 5752.54
2.2 | 06.004.0060-0 |  | TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-1,CONFORME ABNT NBR 8890,PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 300MM,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL P/REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO E ASSENT. | M | 193.63 | 239.5 | 177.07 | 42408.27
2.3 | 06.004.0062-0 |  | TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-1,CONFORME ABNT NBR 8890,PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 400MM,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL P/REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO E ASSENT. | M | 209.3 | 258.88 | 100.2 | 25939.78
2.4 | 06.004.0070-0 |  | TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-1,CONFORME ABNT NBR 8890,PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 800MM,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL P/REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO E ASSENT. | M | 513.15 | 634.72 | 19.58 | 12427.82
2.5 | 06.004.0074-0 |  | TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-1,CONFORME ABNT NBR 8890,PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 1000MM,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL P/REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO E ASSENT. | M | 864.76 | 1069.62 | 76.1 | 81398.08
2.6 | 08.021.0001-0 |  | REATERRO DE VALA/CAVA,ESPALHAMENTO COM RETRO-ESCAVADEIRA E COMPACTACAO VIBRATORIA,EXCLUSIVE MATERIAL | M³ | 1.75 | 2.16 | 327.34 | 707.05
2.7 | 06.012.0201-0 |  | POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO POCO E PROFUNDIDADE DE 1,10X1,10X1,50M,E DIAMETRO DA GALERIA DE ATE 0,60M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E O DA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS PAREDES,CALHA E A BANQUETA REVESTIDAS COM ARGAMASSA,EXCLUSIVE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO | UN | 6365 | 7872.87 | 3 | 23618.61
2.8 | 06.012.0202-0 |  | POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO POCO E PROFUNDIDADE DE 1,10X1,10X1,80M,E DIAMETRO DA GALERIA DE ATE 0,60M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E O DA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS PAREDES,CALHA E A BANQUETA REVESTIDAS COM ARGAMASSA,EXCLUSIVE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO | UN | 6984.65 | 8639.31 | 1 | 8639.31
2.9 | 06.012.0234-0 |  | POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO POCO E PROFUNDIDADE DE 1,30X1,30X1,80M,E DIAMETRO DA GALERIA DE 0,80M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E O DA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS PAREDES,CALHA E A BANQUETA REVESTIDAS COM ARGAMASSA,EXCLUSIVE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO | UN | 8871.24 | 10972.84 | 1 | 10972.84
2.10 | COMPOSIÇÃO 1 |  | POÇO DE VISITA MOLDADO CONCRETO ARMADO,FCK=20MPA, COM DIMENÇOES DE COMPRIMENDO DE 3 METROS, LARGURA DE 3 METROS, ALTURA DE 3 METROS,TAMPAO DE 0,12 METROS DE ESPESSURA PUSSUINDO FUROS DE 5 CM ESPAÇADOS EM 24 CM DO CENTRO,E 2 TAMPOES COMPLETO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL (NODULAR) ARTICULADO ,CIRCULAR,DN 600MM. | UN | 19512.29 | 24134.75 | 3 | 72404.25
2.11 | 06.016.0007-0 |  | TAMPAO COMPLETO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL (NODULAR) ARTICULADOCIRCULAR,DN 600MM,COM TAMPA PARA ACESSO DE MANUTENCAO E SOB RETAMPA PARA MANOBRA,CLASSE D400,CONFORME ABNT NBR 10160,ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 EM VOLUME.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | UN | 574.8 | 710.97 | 5 | 3554.85
2.12 | 06.014.0101-0 |  | CAIXA DE RALO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACICO (7X10X20CM),EM PAREDES DE UMA VEZ(0,20M),DE (0,30X0,90X0,90)M,PARA AGUAS PLUVIAIS,UTILIZANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 EM VOLUME,SENDO AS PAREDES REVESTIDAS INTERNAMENTE COM A MESMA ARGAMASSA,COM BASE DE CONCRETO SIMPLES FCK=10MPA E GRELHA DE FERRO FUNDIDO CLASSE C-250 CONFORME ABNT NBR 10160 | UN | 1792.52 | 2217.17 | 29 | 64297.93
[7 empty] | SUBTOTAL: | 352121.33
3 | PAVIMENTAÇÃO
4.1 | 08.027.0048-0 |  | SARJETA E MEIO-FIO CONJUGADO RETO,DE CONCRETO SIMPLES FCK=15 MPA,MOLDADO NO LOCAL,TIPO DER-RJ,MEDINDO 0,65M DE BASE E COM ALTURA DE 0,30M,REJUNTAMENTO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3,5,COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS | m | 146.93 | 181.74 | 375 | 68152.5
4.2 | 08.009.0010-0 |  | PAVIMENTACAO COM PARALELEPIPEDOS SOBRE COLCHAO DE AREIA E REJUNTAMENTO DO MESMO MATERIAL,INCLUSIVE FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS | M² | 92.94 | 114.96 | 1354 | 155655.84
[7 empty] | SUBTOTAL: | 223808.34
[6 empty] | TOTAL UNITÁRIO |  | 590681.29 | 375.76
Local e Data
|  |  | _______________________ Nome: CPF: |  |  | Aperibé,08 de dezembro de 2022.

## Composição 1
MODELO 1
POÇO DE VISITA MOLDADO CONCRETO ARMADO,FCK=20MPA, COM DIMENÇOES DE COMPRIMENDO DE 3 METROS, LARGURA DE 3 METROS, ALTURA DE 3 METROS,TAMPAO DE 0,12 METROS DE ESPESSURA PUSSUINDO FUROS DE 5 CM ESPAÇADOS EM 24 CM DO CENTRO,E 2 TAMPOES COMPLETO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL (NODULAR) ARTICULADO ,CIRCULAR,DN 600MM.
espessura tampa de concreto | 0.12
comprimento | 3
largura | 3
altura | 3
| esp | lag. | comp.
volume da tampa | 0.12 | 3 | 3 | 1.08
| esp | lag. | comp. | quant.
volume das paredes | 0.15 | 3 | 3 | 4 | 5.4
volume da base | 0.1 | 3 | 3 | 0.9
volume total do poço de visita | 7.38
[6 empty] | QUANT. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL
11.013.0130-0 | CONCRETO ARMADO,FCK=20MPA,INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 DE CONCRETO(IMPORTADO DE USINA)ADENSADO E COLOCADO,12,00M2 DE AREA MOLDADA,FORMAS CONFORME O ITEM 11.004.0022,60KG DE ACO CA-50,INCLUSIVE MAO-DE-OBRA PARA CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO NAS FORMAS,EXCLUSIVE ESCORAMENTO |  |  |  |  | 7.38 | 2488.17 | 18362.6946
06.016.0007-0 | TAMPAO COMPLETO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL (NODULAR) ARTICULADO ,CIRCULAR,DN 600MM,COM TAMPA PARA ACESSO DE MANUTENCAO E SOB RETAMPA PARA MANOBRA,CLASSE D400,CONFORME ABNT NBR 10160,ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 EM VOLUME.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO |  |  |  |  | 2 | 574.8 | 1149.6
[7 empty] | TOTAL | 19512.29

## Anexo IC-Cronograma-Fisico
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE APERIBÉ
SETOR DE ENGENHARIA
ANEXO IC - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
| ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | 1º MÊS |  | 2º MÊS |  | 3º MÊS |  | TOTAL
|  |  | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100% | 14751.62 | - | - | - | - | 14751.62
| 2 | REDE DRENAGEM | 35% | 123242.47 | 40% | 140848.53 | 25% | 88030.33 | 352121.33
| 3 | PAVIMENTAÇÃO | 20% | 44761.67 | 30% | 67142.5 | 50% | 111904.17 | 223808.34
| TOTAL |  | 182755.76 |  | 207991.03 |  | 199934.5 |  | 590681.29
Local e Data
_________________ Nome: CPF:

## Anexo ID-Composição do BDI
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE APERIBÉ
SETOR DE ENGENHARIA
ANEXO ID
COMPOSIÇÃO DO B.D.I OBRAS CONVENCIONAIS
| Administração Central | AC | 3.5%
| Seguros/Riscos/Garantias | SRG | 2.07%
| Lucro | L | 6.5%
| Despesas Financeiras | DF | 0.5%
| Tributos - ISS | T | 5%
| CPRB |  | 0%
| Tributos - PIS/COFINS |  | 3.65%
Fórmula para o cálculo do BDI:
{[(1+AC+SRG) x (1+L) x (1+DF)] / (1-T)} -1
| Resultado do cálculo do BDI: |  | 23.69%
Local e Data
_________________ Nome: CPF:
_________________ Nome: CPF:

## Anexo IE-Memória de Calculo
PREFEITURA MUNICIPAL DE APERIBÉ
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SETOR DE ENGENHARIA
ANEXO IE - MEMORIAL DE CÁLCULO
LEVANTAMENTO
| ALTURA | QUANT. DE BUEIROS | PV-PV (D 0,3) | PV-PV (D 0,4) | PV-PV (D 0,8) | PV-PV (D 1,0) | PV-BUEIRO (D 0,3)
|  |  | 0.3 | 0.4 | 0.8 | 1 | 0.3
PV1 | 1.3 | 2 | 50.22 |  |  |  | 5.37
PV2 | 1.4 | 2 |  | 31.13 |  |  | 9.95
PV3 | 1.75 | 4 |  |  | 19.58 |  | 23.44
PV4 | 1.7 | 5 |  |  |  | 49.13 | 20.66
PV5 | 1.4 | 4 |  |  |  | 9.45 | 16.53
PV6 | 1.5 | 4 |  |  |  | 17.52 | 18.03
PV7 | 1.8 | 2 |  | 32.87 |  |  | 7.26
PV8 | 1.5 | 2 |  | 36.2 |  |  | 6.26
PV9 | - | 4 |  |  |  |  | 19.35
TOTAL | - | 29 | 50.22 | 100.2 | 19.58 | 76.1 | 126.85
1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA
PLACA DE OBRA
| COMP. | X | LARG. |  | ÁREA(M²)
| 2 |  | 1 | = | 2
1.2 MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO JR.,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS
H
|  |  | UNI. | 7
1.3 BARRACAO DE OBRA
| COMP. |  | LARG. |  | ÁREA(M²)
| 5 | X | 4 | = | 20
2.0 REDE DE DRENAGEM
2.1 ESCAVAÇÃO
| COMP. |  | LARG. |  | PROF.
PV-BUEIRO (D 0,3) | 126.85 | X | 0.5 | X | 0.8 | = | 50.74
usando teoria das areas medias
dimensões as seça trannversal do corte
| LARG. |  | PROF. |  | A1
PV1- PV2 | 0.5 | x | 1.3 | = | 0.65
PV2-PV3 | 0.6 | x | 1.4 | = | 0.84
PV3-PV4 | 1 | x | 1.75 | = | 1.75
PV4-PV5 | 1.2 | x | 1.7 | = | 2.04
PV5-PV6 | 1.2 | x | 1.4 | = | 1.68
PV6- final de rede | 1.2 | x | 1.5 | = | 1.8
PV7-PV8 | 0.6 | x | 1.8 | = | 1.08
PV8-PV4 | 0.6 | x | 1.5 | = | 0.9
dimensões as seça transversal do corte
| LARG. |  | PROF. |  | A2
PV1- PV2 | 0.5 | x | 1.4 | = | 0.7
PV2-PV3 | 0.6 | x | 1.75 | = | 1.05
PV3-PV4 | 1 | x | 1.7 | = | 1.7
PV4-PV5 | 1.2 | x | 1.4 | = | 1.68
PV5-PV6 | 1.2 | x | 1.4 | = | 1.68
PV6- final de rede | 1.2 | x | 1.6 | = | 1.92
PV7-PV8 | 0.6 | x | 1.5 | = | 0.9
PV8-PV4 | 0.6 | x | 1.7 | = | 1.02
ÁREA MÉDIA
PV1- PV2 | 0.68
PV2-PV3 | 0.95
PV3-PV4 | 1.73
PV4-PV5 | 1.86
PV5-PV6 | 1.68
PV6- final de rede | 1.86
PV7-PV8 | 0.99
PV8-PV4 | 0.96
| COMP. |  | ÁREA MÉDIA |  | VOLUME
PV1- PV2 | 50.22 | X | 0.68 | = | 34.15
PV2-PV3 | 31.13 | X | 0.95 | = | 29.57
PV3-PV4 | 19.58 | X | 1.73 | = | 33.87
PV4-PV5 | 49.13 | X | 1.86 | = | 91.38
PV5-PV6 | 49.45 | X | 1.68 | = | 83.08
PV6- final de rede | 17.52 | X | 1.86 | = | 32.59
PV7-PV8 | 32.87 | X | 0.99 | = | 32.54
PV8-PV4 | 36.2 | X | 0.96 | = | 34.75
|  |  |  | TOTAL | 371.93
|  |  |  | TOTAL | 422.67
METROS
2.2 - TUBO DE CONCRETO ARMADO,COM DIAMETRO DE 300MM |  |  |  | 177.07
2.3 - TUBO DE CONCRETO ARMADO,COM DIAMETRO DE 400MM |  |  |  | 100.2
2.4 - TUBO DE CONCRETO ARMADO,,COM DIAMETRO DE 800MM. |  |  |  | 19.58
2.5 - TUBO DE CONCRETO ARMADO,COM DIAMETRO DE 1000MM, |  |  |  | 76.1
2.6 REATERRO DE VALA/CAVA
| RAIO | M²
AREA DO TUDO (300 mm) = (3,14*r²) | 0.15 | 0.07
AREA DO TUDO(400mm) = (3,14*r²) | 0.2 | 0.13
AREA DO TUDO(800mm) = (3,14*r²) | 0.4 | 0.5
AREA DO TUDO(1000mm) = (3,14*r²) | 0.5 | 0.79
| COMP. |  | ÁREA DO TUBO |  | VOLUME(M³)
VOLUME OCUPADO PELA TUBULAÇÃO (300 MM) | 177.07 | X | 0.07 | = | 12.39
| COMP. |  | ÁREA DO TUDO |  | VOLUME(M³)
VOLUME OCUPADO PELA TUBULAÇÃO (400 MM) | 100.2 | X | 0.13 | = | 13.03
| COMP. |  | ÁREA DO TUBO |  | VOLUME(M³)
VOLUME OCUPADO PELA TUBULAÇÃO (800 MM) | 19.58 | X | 0.5 | = | 9.79
| COMP. |  | ÁREA DO TUBO |  | VOLUME(M³)
VOLUME OCUPADO PELA TUBULAÇÃO (1000 MM) | 76.1 | X | 0.79 | = | 60.12
|  |  |  | TOTAL | 95.33
VOLUME DE REATERRO
VOLUME DE ESCAVAÇÃO |  | VOLUME OCUPADO PELA TUBULAÇÃO |  |  |  | M³
422.67 | - | 95.33 |  |  | = | 327.34
2.7 | [5 empty] | UNID
POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO POCO E PROFUNDIDADE DE 1,10X1,10X1,50M | [5 empty] | 3
PV1,PV2,PV8
2.8 | [5 empty] | UNID
POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO POCO E PROFUNDIDADE DE 1,10X1,10X1,80M | [5 empty] | 1
PV7
2.9 | [5 empty] | UNID
POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO POCO E PROFUNDIDADE DE 1,30X1,30X1,80M | [5 empty] | 1
PV3
2.10 | [5 empty] | UNID
POÇO DE VISITA MOLDADO CONCRETO ARMADO | [5 empty] | 3
PV5,PV6,PV4
2.11 | [5 empty] | UNID
TAMPAO COMPLETO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL (NODULAR) ARTICULADO ,CIRCULAR,DN 600MM, | [5 empty] | 5
PV1, PV2,PV3,PV7,PV8
2.12 | [5 empty] | UNID
CAIXA DE RALO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACICO (7X10X20CM),EM PAREDES DE UMA VEZ(0,20M),DE (0,30X0,90X0,90)M, | [5 empty] | 29
conforme tabela - em "QUANT. DE BUEIROS"
Aperibé,08 de dezembro de 2022.