## CRONOGRAMA
|  |  | ESTADO DO RIO DE JANEIRO | [23 empty] | EMOP | ABRIL/19
PREFEITURA MUNICIPAL DE APERIBÉ
SETOR DE ENGENHARIA
Anexo IC- CRONOGRAMA FÍSICO DESONERADO
ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | 1º MÊS |  | 2º MÊS |  | 3º MÊS |  | 4º MÊS |  | 5º MÊS |  | 6º MÊS |  | 7º MÊS |  | 8º MÊS |  | 9º MÊS |  | 10º MÊS |  | 11º MÊS |  | 12º MÊS
|  | UNID | VALOR | UNID | VALOR | UNID | VALOR | UNID | VALOR | UNID | VALOR | UNID | VALOR | UNID | VALOR | UNID | VALOR | UNID | VALOR | UNID | VALOR | UNID | VALOR | UNID | VALOR | TOTAL
1 | PLACA |  | 4976.08 | - | - |  |  | - | - | [16 empty] | 4976.08
2 | CONJUNTO SANITÁRIO | 14 | 211982.13 | 15 | 227123.7 | 15 | 227123.7 | [18 empty] | 666229.53
3 | RESERVATÓRIO APOIADO |  |  | 22 | 23961.74 | 22 | 23961.74 | [18 empty] | 47923.33
4 | PIA DE COZINHA | [6 empty] | 20 | 33141.4 | 21 | 34798.47 | [14 empty] | 67939.72
5 | TANQUE DE LAVAR ROUPA | [6 empty] | 18 | 28246.32 | 19 | 29815.56 | [14 empty] | 58061.9
6 | TANQUE SÉPTICO | [10 empty] | 5 | 16256.7 | 5 | 16256.7 | [10 empty] | 32513.4
7 | FILTRO BIOLÓGICO | [10 empty] | 5 | 13788.6 | 5 | 13788.6 | [10 empty] | 27577.2
8 | SUMIDOURO | [14 empty] | 10 | 47590.1 | [8 empty] | 47590.1
9 | LIGAÇÃO DE ESGOTO | [16 empty] | 17 | 23276.85 | 17 | 23276.86 |  |  |  |  | 46553.71
TOTAL |  | 216958.21 |  | 251085.44 |  | 251085.44 |  | 61387.72 |  | 64614.03 |  | 30045.3 |  | 30045.3 |  | 47590.1 |  | 23276.85 |  | 23276.86 |  | 0 |  | 0 |  | 999364.97
Égon Zanon da Silva
Engenheiro Civil
Mat.: 4290
Aperibé, 06 de março de 2026
| CONJUNTO SANITÁRIO |  |  | 15661.26
| RESERVATORIO APOIADO |  |  | 1089.17
| PIA DE COZINHA |  |  | 1657.07
| TANQUE DE LAVAR ROUPA |  |  | 1569.24
| TANQUE SEPTICO |  |  | 3251.34
| FILTRO BIOLOGICO |  |  | 2757.72
| SUMIDOURO |  |  | 4759.01
| LIGAÇÃO DE ESGOTO |  |  | 1368.68
| PLACA |  |  | 622.01
32735.5